## Январь 2017 г.
Утверждаю:
Гл.энергетик
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Васильев В.Е.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО январь 2017г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ п.Тальжино, ул.Советская | 15.01. | 15.01.
| Начальник ЦУС и ОДС: | Минько О.П.

## Февраль 2017 г.
Утверждаю:
Гл.энергетик
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Васильев В.Е.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО Февраль 2017г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ п.Металлургов, ул.Весенняя | 2017-02-06 | 2017-02-06
2 | Ремонт ВЛ-6 кВ ПС."ЦоФ Сибирь" Ф.6-12 п.Черемза | 2017-02-20 | 2017-02-20
3 | Ремонт ТП Т-4-030 п.Металлургов | 2017-02-21 | 2017-02-21
| Начальник ЦУС и ОДС: | Минько О.П.

## Март2017
Утверждаю:
Гл.энергетик
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Васильев В.Е.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО март 2017г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Замена силового трансформатораТМ-250 в ТП-4-016 | 2017-03-01 | 2017-03-01
2 | Замена ПЛНД 400-10 на отпайке Ф.10-7-Т П\СТ "Костенковская" к ТП Т-3-017 | 2017-03-03 | 2017-03-03
| Начальник ЦУС и ОДС: | Минько О.П.

## Апрель 2017г.
Утверждаю:
Гл.энергетик
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Васильев В.Е.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО апрель 2017г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ВЛ-10кВ Ф.10-12-К П\С "Стройбаза" | 2017-04-19 | 2017-04-20
2 | Ремонт КТПН-630кВА ТП Т-1-007 п. Тальжино | 2017-04-26 | 2017-04-26
| Начальник ЦУС и ОДС: | Минько О.П.

## Май 2017.
Утверждаю:
Гл.энергетик
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Васильев В.Е.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО май 2017г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт КТПН-400 кВа ТП Т-2-011 п.Куртуково | 2017-05-03 | 2017-05-03
2 | Ремонт МТП-250 кВа ТП Т-6-005 п.Загадное | 2017-05-28 | 2017-05-28
| Начальник ЦУС и ОДС: | Минько О.П.

## Июнь 2017г..
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО июнь 2017г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ВЛ-10кВ Ф.10-17-С РП "Тальжино" п.Тальжино | 2017-06-06 | 2017-06-06
2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП Т-2-013 п.Нижние Кинерки | 2017-06-10 | 2017-06-10
3 | Ремонт КТПН-250кВа ТП Т-1-001 п. Черемза | 2017-06-22 | 2017-06-22

## Июль 2017г.
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО июль 2017г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ВЛ-10кВ Ф.10-4-РП ПС "Степная" п.Металлургов | 2017-07-12 | 2017-07-12
2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП Т-2-003 д.Учул | 2017-07-20 | 2017-07-20
3 | Ремонт ВЛ-6кВ Ф.6-ЦДС ПС "Куйбышевская" п.Подгорный | 2017-07-24 | 2017-07-24
4 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП Т-3-003 п.Подгорный | 2017-07-26 | 2017-07-26
5 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-438 п. Подстрелка | 2017-07-31 | 2017-07-31

## Август 2017г.
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО август 2017г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП Т-2-003 д.Учул | 2017-08-02 | 2017-08-02
2 | Ремонт ТП Т-4-005, Т-4-006, Т4-007 п.Казанково | 2017-08-04 | 2017-08-04
3 | Ремонт ТП Т-1-001 п.Черемза | 2017-08-07 | 2017-08-07
4 | Ремонт ТП Т-3-012 п.Загорский | 2017-08-08 | 2017-08-08
5 | Ремонт ТП Т-1-002 п.Безруково | 2017-08-10 | 2017-08-10
6 | Ремонт ТП Т-1-009 п. Тальжино | 2017-08-11 | 2017-08-11
7 | Ремонт ТП Т-3-010 п.Загорский | 2017-08-14 | 2017-08-14
8 | Ремонт ТП Т-3-020 , Т-3-021 п.Костенково | 2017-08-16 | 2017-08-16
9 | Ремонт ТП Т-3-006 п.Южный | 2017-08-22 | 2017-08-22
10 | Ремонт ТП Т-2-005, Т-2-006 п.Таргайский дом отдыха | 2017-08-25 | 2017-08-25

## Сентябрь 2017г
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО сентябрь 2017г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ТП Т-3-012 п.Загорский | 2017-09-15 | 2017-09-15
2 | Ремонт ВЛ-10кВ Ф.10-7-С ПС "Сосновская" п.Сосновка | 2017-09-20 | 2017-09-20
3 | Ремонт ТП Т-3-012 п.Загорский | 2017-09-27 | 2017-09-27