## Июнь 2018
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО июнь 2018г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП Т-5-001 п.Кузедеево | 03.06.2018г. | 03.06.2018г.
2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП Т-3-022 п.Глуховка | 06.06.2018г. | 06.06.2018г.
3 | Ремонт ВЛ-6кВ, Ф.6-26-М п/ст"Апанасовская" д.Мостовая | 08.06.2018г. | 08.06.2018г.
4 | Ремонт ВЛ-6кВ, Ф.6-ЦДС п/ст"Куйбышевская" п.Подгорный | 14.06.2018г. | 14.06.2018г.
5 | Ремонт ВЛ-6кВ, Ф.6-ЦДС п/ст"Куйбышевская" п.Подгорный | 15.06.2018г. | 15.06.2018г.
6 | Ремонт ВЛ-10кВ,отп. от Ф.10-12-НК п/ст"Николаевская" п.Н-Кинерки | 21.06.2018г. | 21.06.2018г.
7 | Ремонт ВЛ-6кВ,отп. от Ф.6-15-П п/ст"ЦОФ-Сибирь" п.Черемза | 28.06.2018г. | 29.06.2018г.

## Май 2018
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО май 2018г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ВЛ-6кВ, Ф.6-ЦДС п/ст"Куйбышевская" п.Подгорный | 04.05.2018г. | 09.05.2018г.
2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП Т-2-013 п.Н.-Кинерки | 09.0.2018г. | 09.0.2018г.
3 | Ремонт ВЛ-6кВ, Ф.6-26-М п/ст"Апанасовская" д.Мостовая | 13.05.2018г. | 13.05.2018г.
4 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП Т-4-005 п.Казанково | 14.05.2018г. | 14.05.2018г.
5 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП Т-4-008 п.Сосновка | 16.04.2018г. | 16.04.2018г.
6 | Ремонт ВЛ-6кВ, Ф.6-26-М п/ст"Апанасовская" д.Мостовая | 26.05.2018г. | 26.05.2018г.

## Апрель 2018
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО апрель 2018г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП Т-3-007 п.Рассвет | 06.04.2018г. | 06.04.2018г.
2 | Ремонт РЛНД-10/400 ВЛ-10кВ Ф.10-17-С п.Тальжино | 16.04.2018г. | 16.04.2018г.
3 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП Т-3-022 п.Ивановка | 30.04.2018г. | 30.04.2018г.
4 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.2; Ф.1 от ТП Т-2-002 п.Калиновский | 11.04.2018г. | 13.04.2018г.
5 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.2; Ф.1 от ТП Т-2-003 п.Учул | 23.04.2018г. | 27.04.2018г.

## Март 2018
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО март 2018г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП Т-5-001 п.Кузедеево | 03.03.2018г. | 03.03.2018г.
2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП Ю-2-057 п.Бунгур | 12.03.2018г. | 12.03.2018г.
3 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП Т-4-014 п.Ст.-Ильинка | 14.03.2018г. | 14.03.2018г.
4 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП 21-П3 п.Тальжино | 15.03.2018г. | 15.03.2018г.
5 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП Т-2-003 п.Учул | 22.03.2018г. | 22.03.2018г.

## Февраль 2018
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО февраль 2018г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП Т-4-026 | 01.02.2018г. | 01.02.2018г.
2 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП 21-П1 п.Тальжино | 06.02.2018г. | 06.02.2018г.
3 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП Ю-2-075 п.Бунгур | 11.02.2018г. | 11.02.2018г.
4 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП Т-4-014; Т-4-016 п.Ст.-Ильинка | 24.02.2018г. | 24.02.2018г.

## Январь 2018
Утверждаю:
И.о.гл.энергетика
МУП ТРСК Новокузнецкого района
Минько О.П.___________________
Ввод-вывод в ремонт ЭО январь 2018г.
№ | Наименование работ | срок ввода в ремонт | срок вывода из ремонта
1 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП Т-4-038 п.Металлургов | 11.01.2018г. | 11.01.2018г.
2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП Т-2-013 п.Нижние-Кинерки | 13.01.2018г. | 13.01.2018г.
3 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП Т-2-008 п.Сосновка | 21.01.2018г. | 21.01.2018г.
4 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП Т-2-010 п.Сосновка | 23.01.2018г. | 23.01.2018г.