## Лист1
График ввода в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП и оборудования находящегося в обслуживании МУП "ТРСК" Новокузнецкого района на январь 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Количество дней | Дата производства работ | Время отключения электроснабжения (час) | Примечание
1 | ст. Тальжино | Фидер 10-17-С. От РП до ТП Т-1-009. Чистка просеки. | 1 | 15.01.20г. | 3 | Возможна корректировка даты и времени производства работ в связи с погодными условиями и временем согласования отключения электроэнергии с сетевыми организациями и потребителями.
2 | с. Сосновка | ВЛ 0,4 кВ от оп. 20 до скважины ул. Нагорная. Устранить провис провода. | 1 | 18.01.20г. | 1
3 | с. Сосновка | ВЛ 0,4 кВ от оп. 8 до котельной №2, закрепить укос к опоре | 1 | 20.01.20г. | 1
4 | п. Металлургов | Т-4-025 (КТП 250 кВа). Ремонт РУ 0,4 кВ. | 1 | 25.01.20г. | 3
5 | п. Загорский | Т-3-013 (КТП 250 кВа). Ремонт РУ 0,4 кВ. | 1 | 28.01.20г. | 3