## Лист1
График ввода в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП и оборудования находящегося в обслуживании МУП "ТРСК" Новокузнецкого района на май 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Количество дней | Дата производства работ | Время отключения электроснабжения (час) | Примечание
1 | п. Южный | Т-3-006 (МТП-100кВа). Ремонт ВЛ-0,4 кВ. Монтаж опор, подвесной арматуры, провода СИП. (Предписание Ростехнадзора). | 5 | 10.05.-15.05. | 3 | Возможна корректировка даты и времени производства работ в связи с погодными условиями и временем согласования отключения электроснабжения с сетевыми организациями и потребителями
2 | п. Нижние Кинерки | Ремонт ВЛ 0,4 кВ. | 3 | 18.05.-20.05. | 2
3 | п. Тагарыш | Ремонт ВЛ 10 кВ | 2 | 25.05.-26.05. | 5
4 | п. Елань | Т-1-011 (КТП 400 кВа). Текущее обслуживание. | 1 | 28.05. | 2