## Лист1
График ввода в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП и оборудования находящегося в обслуживании МУП "ТРСК" Новокузнецкого района на июнь 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Количесство дней | Дата производства работ | Время отключения электроснабжения (час) | Примечание
1 | п. Сосновка | фидер 10-1-П Т-2-010 Ремонт ВЛ 0,4 кВ ул. Озерная | 1 | 04.06. | 3 | Возможна корректировка даты и времени производства работ в связи с погодными условиями и временем согласования отключения электроснабжения с сетевыми организациями и потребителями.
2 | п. Славино | фидер 10-5-Г Т-6-018 Ремонт ВЛ 10 кВ отпайка к ТП с заменой опоры | 1 | 11.06. | 7
3. | п. Тальжино | фидер 10-17-С. ТП Т-1-007, текущий ремонт ТП. | 1 | 15.06. | 3
4 | п. Елань | фидер 6-4-Е ТП Т-1-013, текущий ремонт ТП. | 1 | 16.06. | 3
5 | п. Куртуково | фидер 10-6-А, Т-2-011, текущий ремонт ТП | 1 | 17.06. | 3
6 | п. Сосновка | фидер 10-7-С, ТП Т-2-005, капитальный ремонт ЗТП | 3 | 18.06.-20.06. | 8
7 | п. Елань | фидер 6-4-Е текущий ремонт ВЛ 0,4 кВ, по ул. Садовая | 2 | 20.06.-21.06 | 10