## Лист1
График ввода в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП и оборудования находящегося в обслуживании МУП "ТРСК" Новокузнецкого района на июль 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Количество дней | Дата производства работ | Время отключения электроснабжения (час) | Примечание
1. | п. Безруково | фидер 6-13-Ж ТП Т-1-002, текущий ремонт | 1 | 02.07. | 3 | Возможна корректировка даты и времени производства работ в связи с погодными условиями и временем согласования отключения электроснабжения с сетевыми организациями и потребителями
2. | п. Малиновка | фидер 10-17-Л, ТП Т-2-004 ремонт ВЛ 0,4 кВ | 1 | 02.07. | 5
3. | п. Мостовая, п. Апанас | фидер 6-26-М, ремонт ВЛ 6 кВ, установка индикаторов повреждения ВЛ на отпайки фидера. | 1 | 03.07. | 5
4. | п. Металлургов | фидер 10-4-РП, ремонт дверей РУ 6 кВ ТП Т-4-033 | 1 | 11.07.
5. | п. Подгоный, п. Шарап | фидер 6-ЦДС, установка индикаторов повреждения ВЛ на отпайки фидера | 1 | 14.07. | 3
6. | п. Загорский | фидер 6-ПФ-1, ремонт ВЛ 6кВ, замена траверсы, перетяжка провода, установка индикаторов повреждения ВЛ на отпайки фидера | 1 | 15.07. | 6
7. | п. Загорский | Ремонт ВЛ 0,4 кВ. установка опоры, перетяжка провода, установка доп. укосины к опоре | 1 | 20.08. | 4
8. | п. Шарап | фидер 6-ЦДС, Т-3-004 ремонт ВЛ 0,4 кВ. установка опоры, перетяжка провода | 1 | 28.07. | 4