## Лист1
График ввода в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП и оборудования находящегося в обслуживании МУП "ТРСК" Новокузнецкого района на агуст 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Количество дней | Дата производства работ | Время отключения электроснабжения (час) | Примечание
1. | п. Таргайский дом отдыха | фидер 10-17-Л, отп 54 опора, спил ДКР | 1 | 04.08. | 4 | Возможна корректировка даты и времени производства работ в связи с погодными условиями и временем согласования отключения электроснабжения с сетевыми организациями и потребителями
2. | п. Осиновое плесо | фидер 10-32-М, ТП Т-6-002, Т-6-001, ремонт ВЛ 0,4 кВ по ул. Чапаева, Береговая, Былынского | 1 | 07.08. | 5
3. | п. Тагарыш | фидер 10-12-К, установка индикаторов повреждения ВЛ на отпайки фидера | 1 | 12.08. | 3
4. | п. Костенково | ул. Кедровая, спил ДКР | 1 | 12.08. | 4
5. | п. Металлургов | фидер 10-4-РП, ТП Т-4-026, ремонт ВЛ 0,4 кВ по ул.Школьная, Молодежная | 1 | 13.08. | 5
6. | п. Костенково | фидер 6-2, установка индикаторов повреждения ВЛ на отпайки фидера | 1 | 14.08. | 3
7. | п. Сметанино | фидер 10-18-РП, ремонт ВЛ 10кВ | 1 | 16.08. | 4
8. | п. Металлургов | фидер 10-4-РП, ТП Т-4-037, ремонтограждения ТП. | 1 | 18.08. | 2
9. | п. Краснознаменка | фидер 10-32-М, ремонт ВЛ 10 кВ. | 1 | 19.08. | 5
10. | п. Красинск | фидер 6-8-У ТП Т-2-001 ремонт ВЛ 0,4 кВ ул. Садовая | 1 | 21.08. | 3