## Лист1
График ввода в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП и оборудования находящегося в обслуживании МУП "ТРСК" Новокузнецкого района на сентябрь 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Количество дней | Дата производства работ | Время отключения электроснабжения (час) | Примечание
1. | п. Увал | Ремонт ВЛ 6 кВ, фидер 10-32М | 1 | 1.09. | 6 | Возможна корректировка даты и времени производства работ в связи с погодными условиями и временем согласования отключения электроснабжения с сетевыми организациями и потребителями
2. | п. Тальжино | Чистка просеки по фидеру 10-17-С | 1 | 2.09. | 8
3. | п. Чистогорский | Ремонт ВЛ 10 кВ. фидер 10-26-Ж, замена траверсы. | 1 | 7.09. | 5
4. | п.Металлургов | Фидер 10-4-РП, ремонт линейного разъединителя ТП Т-4-033 | 1 | 10.09. | 3
5. | п. Успенка | Ремонт ВЛ 0,4 кВ. | 23 | с 3.09. - 25.09. | 10
6. | п. Михайловка | Капитальный ремонт ТП Т-2-016 | 3 | с 28.09. - 30.09. | 8